## Project Budget
PROJECT BUDGET
Project Name: Project ABC |  | Estimated Time : 90 |  |  |  |  | Estimated Total Cost : 3550 |  |  | Over : 420
Date: |  | Actual Time : 81 |  |  |  |  | Actual Total Cost : 3975
|  | Labour |  |  |  |  | Materials | [5 empty] | Overall
WBS | Task Category | Time |  | Wage |  | Total labour cost |  | Units |  | Cost per unit |  | Total Material Cost |  | Total Cost
|  | Estimated | Actual | Estimated | Actual | Estimated | Actual | Estimated | Actual | Estimated | Actual | Estimated | Actual | Estimated | Actual
1 | Primary | 40 | 38 | 20 | 25 | 800 | 950 | 20 | 30 | 50 | 50 | 1000 | 1500 | 1800 | 2450 | 650
1.1 | Secondary | 10 | 12 | 20 | 25 | 200 | 300
1.1.1 | Tertiary | 5 | 6 | 20 | 25 | 100 | 150
1.1.2 | Tertiary | 5 | 6 | 20 | 25 | 100 | 150
1.2 | Secondary | 20 | 15 | 20 | 25 | 400 | 375
1.2.1 | Tertiary | 10 | 8 | 20 | 25 | 200 | 200
1.2.2 | Tertiary | 10 | 7 | 20 | 25 | 200 | 175
1.3 | Secondary | 10 | 11 | 20 | 25 | 200 | 275
1.3.1 | Tertiary | 5 | 4 | 20 | 25 | 100 | 100
1.3.2 | Tertiary | 5 | 7 | 20 | 25 | 100 | 175
2 | Primary | 50 | 43 | 15 | 15 | 750 | 645 | 20 | 25 | 50 | 35 | 1000 | 875 | 1750 | 1520 | -230
2.1 | Secondary | 20 | 20 | 15 | 15 | 300 | 300
2.1.1 | Tertiary | 10 | 10 | 15 | 15 | 150 | 150
2.1.2 | Tertiary | 10 | 10 | 15 | 15 | 150 | 150
2.2 | Secondary | 20 | 15 | 15 | 15 | 300 | 225
2.2.1 | Tertiary | 10 | 9 | 15 | 15 | 150 | 135
2.2.2 | Tertiary | 10 | 6 | 15 | 15 | 150 | 90
2.3 | Secondary | 10 | 8 | 15 | 15 | 150 | 120
2.3.1 | Tertiary | 5 | 5 | 15 | 15 | 75 | 75
2.3.2 | Tertiary | 5 | 3 | 15 | 15 | 75 | 45
3 | Primary | 50 | 43 | 15 | 15 | 750 | 645 | 20 | 25 | 50 | 35 | 1000 | 875 | 1750 | 1520 | -230
3.1 | Secondary | 20 | 20 | 15 | 15 | 300 | 300
3.1.1 | Tertiary | 10 | 10 | 15 | 15 | 150 | 150
3.1.2 | Tertiary | 10 | 10 | 15 | 15 | 150 | 150